## Helper
Task | Task Name | Start Date | Duration
Move Office | Empty old office | 2014-01-27 08:00 | 4
| Pack documents | 2014-01-27 08:00 | 2
| Pack IT | 2014-01-27 08:00 | 2
| Pack furnitures | 2014-01-29 08:00 | 2
| Transport | 2014-01-29 12:00 | 3
| Transport documents | 2014-01-29 12:00 | 1
| Transport IT | 2014-01-29 12:00 | 1
| Transport Furnitures | 2014-01-31 08:00 | 1
| The new office | 2014-02-03 08:00 | 3
| Unpack furnitures | 2014-02-03 08:00 | 1
| Unpack IT | 2014-02-04 08:00 | 2
| Unpack documents | 2014-02-04 08:00 | 1
Plan Marketing Campaign | Set objectives | 2014-02-01 | 3
| Research your customers | 2014-02-01 | 5
| Evaluate the competition | 2014-02-03 | 4
| Set a budget | 2014-02-05 | 5
| Consider communication channels | 2014-02-07 | 4
| Develop the right messages | 2014-02-09 | 3
| Project the right image | 2014-02-11 | 4
| the legals | 2014-02-13 | 2
| Monitor and measure | 2014-02-15 | 3